## DPC_P_WBS_v2.0
No | WBS | Stage | Step | Task | 기간 | 시작일자 | 완료일자 | 산출물 | 참조
1 | 1 DBguide.net 구축
2 | 1.1 | 웹 개발 정의
3 | 1.1.1 |  | 비즈니스 모델 시스템 분석 |  | -4 | 2003-04-14 | 2003-04-18
4 | 1.1.1.1 |  |  | 인터뷰 계획 수립
5 | 1.1.1.2 |  |  | 인터뷰 실시
6 | 1.1.2 |  | 기능 요구사항 도출 |  | -26 | 2003-04-14 | 2003-05-10
7 | 1.1.2.1 |  |  | 기능 요구사항 분석
8 | 1.1.2.2 |  |  | 기능 요구사항 도출
9 | 1.1.2.3 |  |  | 기능 요구사항 정의 |  |  |  | 기능 요구사항 정의서
10 | 1.2 | 웹 개발 설계
11 | 1.2.1 |  | 웹 개발 상세 설계 |  | -25 | 2003-05-12 | 2003-06-07
12 | 1.2.1.1 |  |  | 산출물 검토 및 확정
13 | 1.2.1.2 |  |  | 코딩 표준 정의 |  |  |  | 코딩 표준 정의서
14 | 1.2.1.3 |  |  | 파일이름 표준 정의 |  |  |  | 파일이름 표준 정의서
15 | 1.2.1.4 |  |  | 아키텍쳐 정의 |  |  |  | 아키텍쳐 정의서
16 | 1.2.1.5 |  |  | 프로그램 목록 |  |  |  | 프로그램 목록
17 | 1.2.1.6 |  |  | IA 설계 |  |  |  | IA 셜계서
18 | 1.2.1.7 |  |  | 웹 개발 WBS |  |  |  | 웹 개발 WBS
19 | 1.2.1.8 |  |  | 데이터베이스 설계 |  |  |  | 데이터베이스 설계서
20 | 1.2.2 |  | 디자인 |  | -32 | 2003-04-28 | 2003-05-31
21 | 1.2.2.1 |  |  | 디자인 요구 사항 정의
22 | 1.2.2.2 |  |  | 디자인 자료수집
23 | 1.2.2.3 |  |  | 디자인 시안 |  |  |  | 디자인 시안
24 | 1.2.2.4 |  |  | 디자인 PT
25 | 1.2.2.5 |  |  | 시안확정 | -5 | 2003-06-23 | 2003-06-28
26 | 1.2.2.6 |  |  | 웹스타일가이드 작성 | -5 | 2003-06-23 | 2003-06-28 | 웹스타일가이드
27 | 1.3 | 웹개발 구축 및 시험
28 | 1.3.1 |  | 테스트 계획 |  | -19 | 2003-05-05 | 2003-05-24
29 | 1.3.1.1 |  |  | 테스트 계획 |  |  |  | 테스트 계획서
30 | 1.3.2 |  | 개발 구축 준비 |  | -2 | 2003-05-15 | 2003-05-17
31 | 1.3.2.1 |  |  | H/W 및 S/W 세팅 및 환경 구축
32 | 1.3.2.2 |  |  | DBMS 구축
33 | 1.3.3 |  | 1. 교육 / 세미나 |  | -24 | 2003-06-30 | 2003-07-24
34 | 1.3.3.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
35 | 1.3.3.2 |  |  | 페이지 디자인
36 | 1.3.3.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
37 | 1.3.3.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
38 | 1.3.3.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
39 | 1.3.3.6 |  |  | 시스템 개발
40 | 1.3.3.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
41 | 1.2.4 |  | 2. 제품 / 업체정보 |  | -44 | 2003-07-07 | 2003-08-21
42 | 1.2.4.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
43 | 1.2.4.2 |  |  | 페이지 디자인
44 | 1.2.4.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
45 | 1.2.4.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
46 | 1.2.4.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
47 | 1.2.4.6 |  |  | 시스템 개발
48 | 1.2.4.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
49 | 1.2.5 |  | 3. 프로젝트 가이드 |  | -18 | 2003-06-30 | 2003-07-18
50 | 1.2.5.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
51 | 1.2.5.2 |  |  | 페이지 디자인
52 | 1.2.5.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
53 | 1.2.5.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
54 | 1.2.5.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
55 | 1.2.5.6 |  |  | 시스템 개발
56 | 1.2.5.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
57 | 1.2.6 |  | 4. 지식 라이브러리 |  | -17 | 2003-06-23 | 2003-07-10
58 | 1.2.6.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
59 | 1.2.6.2 |  |  | 페이지 디자인
60 | 1.2.6.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
61 | 1.2.6.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
62 | 1.2.6.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
63 | 1.2.6.6 |  |  | 시스템 개발
64 | 1.2.6.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
65 | 1.2.7 |  | 5. DB Q&A |  | -30 | 2003-06-30 | 2003-07-31
66 | 1.2.7.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
67 | 1.2.7.2 |  |  | 페이지 디자인
68 | 1.2.7.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
69 | 1.2.7.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
70 | 1.2.7.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
71 | 1.2.7.6 |  |  | 시스템 개발
72 | 1.2.7.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
73 | 1.2.8 |  | 6. 커뮤니티 |  | -46 | 2003-07-05 | 2003-08-21
74 | 1.2.8.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
75 | 1.2.8.2 |  |  | 페이지 디자인
76 | 1.2.8.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
77 | 1.2.8.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
78 | 1.2.8.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
79 | 1.2.8.6 |  |  | 시스템 개발
80 | 1.2.8.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
81 | 1.2.9 |  | 7. 고객센터 |  | -18 | 2003-06-30 | 2003-07-18
82 | 1.2.9.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
83 | 1.2.9.2 |  |  | 페이지 디자인
84 | 1.2.9.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
85 | 1.2.9.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
86 | 1.2.9.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
87 | 1.2.9.6 |  |  | 시스템 개발
88 | 1.2.9.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
89 | 1.2.10 |  | 8. Log-in / out |  | -27 | 2003-06-16 | 2003-07-13
90 | 1.2.10.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
91 | 1.2.10.2 |  |  | 페이지 디자인
92 | 1.2.10.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
93 | 1.2.10.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
94 | 1.2.10.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
95 | 1.2.10.6 |  |  | 시스템 개발
96 | 1.2.10.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
97 | 1.2.11 |  | 8.1 마이페이지 |  | -16 | 2003-07-21 | 2003-08-07
98 | 1.2.11.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
99 | 1.2.11.2 |  |  | 페이지 디자인
100 | 1.2.11.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
101 | 1.2.11.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
102 | 1.2.11.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
103 | 1.2.11.6 |  |  | 시스템 개발
104 | 1.2.11.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
105 | 1.2.12 |  | 9. News / Event |  | -10 | 2003-07-14 | 2003-07-24
106 | 1.2.12.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
107 | 1.2.12.2 |  |  | 페이지 디자인
108 | 1.2.12.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
109 | 1.2.12.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
110 | 1.2.12.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
111 | 1.2.12.6 |  |  | 시스템 개발
112 | 1.2.12.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
105 | 1.2.13 |  | 10. Base Menu |  | -10 | 2003-06-30 | 2003-07-10
106 | 1.2.13.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
107 | 1.2.13.2 |  |  | 페이지 디자인
108 | 1.2.13.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
109 | 1.2.13.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
110 | 1.2.13.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
111 | 1.2.13.6 |  |  | 시스템 개발
112 | 1.2.13.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
113 | 1.2.14 |  | 10.4 Search |  | -23 | 2003-07-28 | 2003-08-21
114 | 1.2.14.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
115 | 1.2.14.2 |  |  | 페이지 디자인
116 | 1.2.14.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
117 | 1.2.14.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
118 | 1.2.14.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
119 | 1.2.14.6 |  |  | 시스템 개발
120 | 1.2.14.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
121 | 1.2.15 |  | 11. Live Poll |  | -17 | 2003-08-04 | 2003-08-21
122 | 1.2.15.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
123 | 1.2.15.2 |  |  | 페이지 디자인
124 | 1.2.15.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
125 | 1.2.15.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
126 | 1.2.15.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
127 | 1.2.15.6 |  |  | 시스템 개발
128 | 1.2.15.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
129 | 1.2.16 |  | 12. Dictionary |  | -23 | 2003-07-07 | 2003-07-31
130 | 1.2.16.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
131 | 1.2.16.2 |  |  | 페이지 디자인
132 | 1.2.16.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
133 | 1.2.16.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
134 | 1.2.16.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
135 | 1.2.16.6 |  |  | 시스템 개발
136 | 1.2.16.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
137 | 1.2.17 |  | 13. Mailing Service |  | -17 | 2003-07-07 | 2003-07-24
138 | 1.2.17.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
139 | 1.2.17.2 |  |  | 페이지 디자인
140 | 1.2.17.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
141 | 1.2.17.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
142 | 1.2.17.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
143 | 1.2.17.6 |  |  | 시스템 개발
144 | 1.2.17.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
145 | 1.2.18 |  | 14. Management System |  | -65 | 2003-06-16 | 2003-08-21
146 | 1.2.18.1 |  |  | 기능 재정의 및 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드
147 | 1.2.18.2 |  |  | 페이지 디자인
148 | 1.2.18.3 |  |  | 코드 관리 개발 |  |  |  | 데이터베이스 설계
149 | 1.2.18.4 |  |  | 콘텐츠 관리 개발 |  |  |  | 테이블 명세서
150 | 1.2.18.5 |  |  | 카테고리 관리 개발
151 | 1.2.18.6 |  |  | 시스템 개발
152 | 1.2.18.7 |  |  | 단위테스트 및 수정 |  |  |  | 단위테스트 시나리오/결과서
153 | 1.2.19 |  | 테스트 |  | -18 | 2003-08-25 | 2003-09-13 | 통합테스트 시나리오
154 | 1.2.19.1 |  |  | 자체 테스트 |  |  |  | 통합테스트 결과서
155 | 1.2.19.2 |  |  | 통합 테스트
156 | 1.2.20 |  | 시스템 관리 계획 수립 및 교육 자료 개발 |  | -12 | 2003-09-01 | 2003-09-13
157 | 1.2.20.1 |  |  | 운영자 지침서 개발 |  |  |  | 운영자 지침서
158 | 1.2.20.2 |  |  | 운영자 교육 실시 |  |  |  | 운영자 교육계획서
159 | 1.2.21 |  | 시험 운영 실시
160 | 1.2.21.1 |  |  | 시험운영 환경 설치
161 | 1.2.21.2 |  |  | 시험운영 실시
162 | 1.2.21.3 |  |  | 시험운영 결과 반영
163 | 1.2.22 |  | 산출물 보완 및 제출
164 | 1.2.22.1 |  |  | 산출물 보완
165 | 1.2.22.2 |  |  | 산출물 제출
166 | 1.2.23 |  | 완료보고 및 검수 |  | -7 | 2003-09-15 | 2003-09-22
167 | 1.2.23.1 |  |  | 완료보고서 작성 |  |  |  | 완료보고서
168 | 1.2.23.2 |  |  | 검수요청
169 | 1.2.23.3 |  |  | 검수완료
170 | 1.2.24 |  | 사이트 오픈 |  |  | 2003-09-23
171 | 1.2.24.1 |  |  | 사이트 오픈
172 | 1.4 | 운영
173 | 1.4.1 |  | 서비스 및 시스템 운영대행 |  | -153 | 2003-09-24 | 2004-02-27
174 | 1.4.1.1 |  |  | 유지보수
175 | 1.4.1.2 |  |  | 교육지원
176 | 1.4.1.3 |  |  | 기술지원
177 | 1.4.2 |  | 프로모션 지원 |  | -53 | 2003-09-15 | 2003-11-08
178 | 1.4.2..1 |  |  | 회원가입 활성화 방안 도출
179 | 1.4.2..2 |  |  | 회원가입 활성화 마케팅/프로모션 기획
180 | 1.4.2..3 |  |  | 회원가입 활성화 마케팅/프로모션 진행